# Verslag Dagelijks Bestuur 19 juni 2017

Aanwezig: Geert Bouckaert, Annie Hondeghem, Wouter Van Dooren, Joris Voets, Sofie Hennau (plaatsvervanging Johan Ackaert), Sophie Op de Beeck

Verontschuldiging: Johan Ackaert

**Belangrijke data:**

|  |
| --- |
| **Stuurgroep op 21 september 2017, 9-11u te Brussel****Dagelijks bestuur op 21 september 2017, aansluitend bij stuurgroep te Brussel** |

1. **Stand van zaken projecten**

| **Onderzoekslijnen, thema’s en projecten** | **Voortgang** |
| --- | --- |
| **Onderzoekslijn 1: Toekomstverkenningen. Hoe omgaan met disrupties?** |  |
| Thema 1: Transities en nudging voor een duurzaam Vlaams overheidsbeleid |  |
| * Project 1: Bevorderen van experimenten via regelluwe ruimtes
 | * KU Leuven: Volgend jaar wil men helemaal inzetten op nudging
* UGent: Op schema
 |
| * Project 2: Systeemevaluatie voor transitiebeleid
 |
| * Project 3: Matrix voor gedragsinzichten
 |
| * Project 4: Disruptieve veranderingen en aansturing van transities
 |
| Thema 2: Ondersteuning van algemene omgevingsanalyse en agendabepaling voor nieuwe legislatuur |  |
| * Project: Ondersteuning van algemene omgevingsanalyse en agendabepaling voor nieuwe legislatuur
 | n.v.t. |
| **Onderzoekslijn 2: Naar een resultaat- en klantgerichte Vlaamse overheid** |  |
| Thema 1: Wendbare organisatie van de overheid |  |
| * Project: Wendbare organisatie van de overheid
 | Ok |
| Thema 2: Onderbouwd HR-beleid |  |
| * Project 1: Ambtenaren en overheidscontractanten
 | Ok |
| * Project 2: Arbeidsorganisatie en personeelsbeschikbaarheid
 | Ok. Overleg planning 2018 op 29 juni 2017 |
| Thema 3: Vlaams investeringsbeleid voor grote infrastructuurprojecten |  |
| * Project: Vlaams investeringsbeleid voor grote infrastructuurprojecten
 | Ok |
| Thema 4: Digitale Vlaamse overheid |  |
| * Project: Digitale Vlaamse overheid
 | In 2017 is er hard gewerkt rond dit project, en werd er veel toegeleverd aan de administratie. |
| **Onderzoekslijn 3: Lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid** |  |
| Thema 1: Financiën |  |
| * Project 1: Financiële verantwoordelijkheid
 | Nu 100% in Gent. Goede samenwerking met Johan Christiaens. Bekijken welke partner volgend jaar rond dit project zal werken. |
| * Project 2: Financiële verhoudingen – impact financieringsstromen op lokale beleidsregie
 | Ok |
| * Project 3: Financiële verhoudingen – impact verfondsing sectorale financiering op lokale beleidsdynamiek
 | Ok |
| Thema 2: Ambtelijke capaciteit |  |
| * Project: Ambtelijke capaciteit
 | Ok, tevreden over hoe het verloopt, ook eens met de uiteindelijke caseselectie. Planning 2018 nog te concretiseren, maar de discussie hieromtrent is reeds gestart. |
| Thema 3: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen |  |
| * Project: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen
 | Opdrachtgever wil toch inzetten op bestuurlijke modellen, naast analyse van concrete ontwikkelingen op het terrein |

1. **Jaarprogramma 2018**
* Timing
* Vanuit begeleidende werkgroepen trachten input te geven voor jaarplan 2018
	+ Voorstellen komen veelal van de onderzoekers zelf, minder vanuit de administratie
* Landen op een gedeelde tekst tegen 15/09
* Vaststellen jaarprogramma SBV 2018: stuurgroep van 21 september 2017

🡪 Er wordt een herinnering rondgestuurd naar de SBV-lijst m.b.t. opstellen jaarplan 2018

1. **Project omgevingsanalyse: “Overheden in Vlaanderen in beeld” (zie apart document)**
* Overleg met administratie
* Men kon zich vinden in onze tekst (zie ook verslag overleg in apart document)
* Opmerkingen vanuit kabinetten nog mee verwerken in de tekst

Kabinet Bourgeois:

* + Graag meer benadrukken dat dit een inhoudelijk werkstuk is waarmee het beleid aan de slag kan (bv. voor volgende regeerakkoorden, beleidskeuzes,…)
	+ De focus moet liggen op richtinggevende analyse met concrete voorstellen, en dus verder gaan dan een opsomming en statische vergelijking van indicatoren (dus geen VRIND 2)
	+ Graag het tijdspad aanvullen met data en oplevering ten laatste eind 2018.

Kabinet Homans

* + Akkoord met bedenkingen kabinet Bourgeois
	+ We hebben geen tweede vrind nodig. Het is de taak van de studiedienst om te vergelijken met andere landen, het SBV moet een andere rol spelen.
* Element van participatie, zoals in de oorspronkelijke offerte stond, niet langer opnemen

🡪 Tekst integreren in jaarprogramma 2018 + ter goedkeuring voorleggen aan stuurgroep

* Sustainable development goals (SDG)
* Het is nuttig om in het op te maken document/rapport ook de link te leggen naar sustainable development goals
* Dit naast de typische OESO-indicatoren m.b.t. *logic of consequence* en *logic of appropriateness*
* Interne organisatie
* 1: Integrale oplijsting thema’s OESO-rapporten *‘Government at a Glance’*, maximalistische indicatorenlijst
	+ Ook andere interessante thema’s analyseren, naast die van OESO. Vertrekken vanuit het argument dat we willen brengen (i.p.v. te starten van de cijfers die beschikbaar zijn)
* 2: Verdeling van thema’s tussen de partnerinstellingen + coördinatie
* 3: Uitwerking thema’s in de aangeduide partnerinstellingen
	+ Desk research, analyse secundaire data, …
	+ Wat is er beschikbaar op Belgisch/Vlaams niveau?
	+ Ook in rapportering/communicatie meegeven over welke thema’s er geen cijfermateriaal bestaat op Vlaams niveau; als aanzet voor hen om dit te beginnen verzamelen
	+ Naast cijfermateriaal ook literatuurachtergrond integreren, argumentatie van het belang van de behandelde thema’s
* 4: Rapportering
* Timing
* Januari 2018: Plenaire organiseren, onderzoekers samenbrengen (2de steunpunt-dag)
* December 2018: Oplevering
* Januari 2019: Event/voorstellingsmoment organiseren
* Budgettering
* 3x 1/3 financiering voorzien (UGent, KU Leuven, UAntwerpen) om te besteden aan de vier partners (inclusief UHasselt)
1. **Planning volgende vergadering DB**

**🡪 Donderdag 21/09/2017, aansluitend bij algemene stuurgroep**

* Hoofdstatisticus Vlaamse overheid, Roeland Beerten, uitnodigen voor dagelijks bestuur 21/09 én voor de algemene steunpunt-dag
1. **Varia**
* 2de steunpunt-dag
* Inhoud
	+ VVBB-tekst over politieke systeem
	+ Toelichting hoofdstatisticus Vlaamse overheid, Roeland Beerten
	+ Project omgevingsanalyse
* Timing
	+ Januari 2018